ERP 原理与实践 · 课程大作业

元宇宙商圈方案审查

精简版 MVP 与技术方案 v2

题目 1.7 · 元宇宙商圈的设计与实现

| 课程名称 | ：ERP 原理与实践 |
| --- | --- |
| 大作业题目 | ：题目 1.7 元宇宙商圈的设计与实现 |
| 文件性质 | ：v1 方案审查 + 精简版 MVP（v2） |
| 姓名 | ：侯福宽 |
| 学号 | ：25120232201385 |
| 学院/专业 | ：信息学院 软件工程系 软件工程 |
| 组员 | ：________（两人合作） |
| 日期 | ：2026 年 10 月 20 日 |

方案优化阶段 · 只读核查与文档 · 不含项目代码

# 摘要

v1 的技术方向（Django + 原生 Three.js、程序化低模、模板化建店）基本正确，但 MVP 范围明显过大、工作量被低估。按 v1 分项相加约 34–43 人天（8 小时/人天），而两人 4 周、每周 8–10 小时实际只有 64–80 人时，即 8–10 人天，差 3–4 倍。必须砍功能，而不是靠“AI 加速”硬扛。

v2 结论：

1. 保留 3 个完整、可进入的 3D 店铺 + 3 个真实门面，支持动态创建第 4 家店。 不再做“6 个门面、3 个完整店铺”的半成品。

2. 只做 2 个模板，但必须真正按配置生成不同场景：尺寸、墙/地/品牌色、招牌、货架布局变体、商品位、道具种子、灯光预设都参与生成；不能只是换一张固定模板。

3. 删掉非评分核心功能：NPC、自动导览、2D 店铺页、顾客账号、优惠券钱包/领取、商家 Django Admin、统计大屏、6 门面、3 模板、360/AR、多人、真实支付。

4. 下单/优惠券保留，但简化：访客会话购物车、访客结算、模拟支付、订单状态、库存扣减/恢复、券码校验/核销；不做用户体系/领券钱包。

5. SQLite 不能用 select_for_update()（Django 官方文档确认在 SQLite 上无效）。改用 transaction_mode=IMMEDIATE + 条件 UPDATE ... WHERE stock >= qty + 行数检查 + 幂等键/唯一约束。

6. 商家权限不做“假隔离”：MVP 只给平台管理员 Django Admin；不把 Django Admin 开放给工厂账号。若老师明确要求商家登录，再做独立商家页（按 factory 过滤）或完整实现 Admin 的 get_queryset/has_*_permission，不要默认 Admin 会隔离。

7. 实时预览不每次请求后端/重建全场景：场景只建一次，品牌色/招牌/商品/灯光做增量更新；只有模板/尺寸变化才重建房间组；防抖 200ms。

8. 部署优先“不改共享服务器”：venv + gunicorn + WhiteNoise + tmux + SQLite + 3000 端口；不用 root、不装 Nginx/systemd、不动系统 Python。如果 3000 不可达，用 SSH 隧道。

9. 真实工作量的现实估计：v2 约 10–13 人天。 如果两人只能投入 8–10 人天，必须再加 1 周缓冲、提高到每周 12–15 小时，或继续砍（例如只保留 1 个模板 + 3 个配色变体）。不要承诺“4 周 8–10 小时做完 v1”。

实际核查（不是推测）：

本机 Chrome 可见窗口、ANGLE Intel Iris Xe D3D11 下，一个店铺式场景（20 个商品画框、6 个货架、80 个 instanced 衣架、3 个灯、1024 阴影、1920×1080、像素比 1.5）实测 55.8 FPS、80 draw calls、2,616 三角形。这是积极信号，但还不是完整商圈。

Django 官方文档确认：SQLite 上 select_for_update() 无效，不会加 FOR UPDATE，也不会报错；必须换方案。

服务器 3000 端口尚未验证入站可达：我尝试临时起一个 listener 时被运行环境拒绝（不允许在共享主机上暴露临时服务）。8088/8042/8000 从本机可达、UFW 关闭、3000 空闲；正式部署后必须用浏览器/curl 或 SSH 隧道验证。

未安装任何软件、未修改服务器；临时 WebGL 基准文件和 Chrome profile 已删除。

工作说明： 本阶段审查、技术核查、报告撰写与 Word 排版由 Claude（AI 助手）完成；用户提供了题目、服务器访问方式、约束和评审意见。未安装依赖、未修改服务器、未创建项目代码。

目录

1. v1 问题审查

2. 功能取舍与评分价值

3. 精简版 MVP

4. 系统架构与模块

5. 工作量与排期

6. 技术验证清单

7. 最终建议

8. 参考资料

附录 A：v1 与 v2 范围对比

附录 B：SQLite 事务/幂等伪代码

# 1. v1 问题审查

## 1.1 范围过大、工作量低估

| 项目 | v1 估算 | v2 现实估算 | 差距 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商圈广场 + 门面 | 4–5 人天 | 2–3 人天 | 砍 NPC/导览，3 个真实门面 |
| 店铺生成器 + 3 模板 | 7–9 人天 | 3–4 人天 | 2 模板 + 配置变体，不做自由编辑器 |
| 商品画框 + 详情 | 3–4 人天 | 1.5–2 人天 | 复用同一套；不做 360/AR |
| 建站向导 + 实时预览 | 5–6 人天 | 2–3 人天 | 场景只建一次，增量更新 |
| 购物车/订单/库存 | 5–6 人天 | 2–3 人天 | 访客结算、简化状态 |
| 优惠券 | 5–6 人天 | 1.5–2 人天 | 券码校验/核销，不做领取/钱包 |
| Admin/统计 | 3–4 人天 | 1–1.5 人天 | 平台 Admin，不做统计大屏 |
| NPC/导览 | 2–3 人天 | 0 | 删除 |
| 合计 | 34–43 人天 | 10–13 人天 | 砍掉约 2/3 的工作量 |

两人 4 周 × 8–10 小时/周 = 64–80 人时 = 8–10 人天（按 8 小时/人天）。

v1 的 34–43 人天需要约 17–21 周 × 8–10 小时/周，或 4 周 × 约 34–43 小时/周/两人；不现实。

AI 辅助能减少样板代码时间约 20–30%，但 3D 视觉迭代、测试、部署、报告、答辩准备不会同比减少；不能把 34 人天压到 8 人天。

影响： 如果按 v1 做，最可能的结果是“广场有了、店铺没做完、下单/优惠券半成品”，演示和报告都吃亏。

修改： 采用 v2 的 3 店/2 模板/访客结算/平台 Admin 方案；把省下的时间投入“店铺生成器真实差异化”和“端到端演示”。

## 1.2 与课程原题偏差

| v1 问题 | 影响 | v2 修改 |
| --- | --- | --- |
| 6 个门面、只有 3 个完整店铺 | 老师看到“多个工厂”，但一半门面进不去，像半成品 | 3 个工厂、3 个完整店铺、3 个真实门面；动态创建第 4 家店 |
| 模板可能只是固定场景切换 | 不能证明“自动建站”能力 | 生成参数化：尺寸/墙地色/品牌色/招牌/布局变体/商品位/道具种子/灯光；每店实际不同 |
| 2D 店铺页、商家中心、统计大屏 | 分散时间，不是原题核心 | 删除 2D 店铺页/统计大屏；建站器面向平台管理员演示 |
| 顾客账号/领券钱包 | 增加认证/权限/UI 工作 | 访客结算 + 券码；不做账号/钱包 |

v2 的“多工厂”定义： 3 个种子工厂各 1 家完整店铺；演示时用建站器创建第 4 个工厂/店铺，商圈出现第 4 个门面。满足“多个服装工厂，每个工厂一个 3D 虚拟店铺”，且所有门面都能进。

## 1.3 技术实现问题

### 1.3.1 SQLite 的 select_for_update()

核查结果（Django 5.2 官方文档）：

“Using select_for_update() on backends which do not support SELECT ... FOR UPDATE (such as SQLite) will have no effect. SELECT ... FOR UPDATE will not be added to the query, and an error isn’t raised if select_for_update() is used in autocommit mode.”

影响： v1 写的“SQLite 下退化为库锁”是错误表述；它不是“退化为库锁”，而是完全无效。高并发下可能超卖/重复核销。

v2 方案：

DATABASES['default']['OPTIONS'] = {"timeout": 20, "transaction_mode": "IMMEDIATE"}；短事务；WAL（可选）。

库存扣减用条件更新 + 行数检查：

updated = Product.objects.filter(pk=pid, stock__gte=qty).update(stock=F("stock") - qty) if updated != 1: raise OutOfStock(...)

优惠券核销用条件更新：

updated = Coupon.objects.filter(pk=cid, used_count__lt=F("usage_limit")).update(used_count=F("used_count") + 1) if updated != 1: raise CouponExhausted(...)

订单幂等：Order.client_token 唯一；重复提交返回已有订单；订单号用 UUID。

取消订单：状态机只允许 pending/paid -> cancelled；恢复库存、回退 used_count；重复取消不重复恢复。

不设置 ATOMIC_REQUESTS=True（Django 文档明确：IMMEDIATE 模式下不建议，因为事务可能过长）。

事务内不做 LLM/HTTP 调用；只做数据库操作。

测试：双提交、超卖、券超限、取消恢复、重复取消。

### 1.3.2 Django Admin 商家权限

核查结果： Django Admin 默认是全局的；staff + model 权限只能控制“能不能改某类模型”，不会自动按 factory 过滤数据。只给商家 is_staff=True 而不做对象级过滤，商家能看到/改到别家数据。

v2 决策（按工作量排序）：

| 方案 | 工作量 | 风险 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 只给平台管理员 Admin，不做商家登录 | 0 | 低 | MVP 推荐 |
| B. 独立商家页，查询按 request.user.factory 过滤 | +1–2 人天 | 中 | 老师要求商家登录时再做 |
| C. 商家用 Django Admin，完整实现 get_queryset/has_*/formfield_for_foreignkey/save_model + 测试 | +1–2 人天 | 高（容易漏） | 不推荐，除非明确要求 |

如果做 C，必须：

get_queryset(request)：superuser 全量；否则 Store.objects.filter(factory=request.user.factory) / Product.objects.filter(store__factory=...) / Order.objects.filter(items__store__factory=...).distinct()。

has_view/change/delete/add_permission(obj)：对象所属 factory 必须等于当前用户 factory；新增时强制 factory。

formfield_for_foreignkey：Store/Product/Factory 下拉只给自家。

save_model：强制 factory=request.user.factory，不信任表单隐藏字段。

订单明细/优惠券同样过滤；平台券只读。

测试：A 商家直接访问 B 的 store/product/order 的 change URL 必须 404/403。

### 1.3.3 实时预览每次重建整个场景

v1 问题： 表单每变一次就 POST 后端、返回整份 JSON、buildStore(spec) 全量重建；输入品牌名/颜色都会重新编译材质、重建纹理、GC 抖动，体验差且浪费时间。

v2 方案：

场景只初始化一次；保存对房间、材质、招牌 CanvasTexture、商品画框、灯光的引用。

品牌色变化：改 material.color/emissive，重绘招牌 CanvasTexture；不重建场景。

Logo/店名：只重绘招牌纹理。

商品勾选：增量添加/移除商品画框，更新贴图；不重建房间。

灯光预设：改 light.color/intensity/position。

模板/尺寸变化：只 dispose 并重建“房间组”，保留商品/灯光/控制器。

表单 input 防抖 200ms；不需要每次请求后端。

预览接口只在“切换模板”或“点击生成预览”时调用；发布时再 POST 最终配置。

单一几何来源： 模板 JSON + 前端 buildStore(config) 作为几何生成唯一实现；Python 负责校验/存储配置；发布后前端用同一函数重新生成。这样不会出现“预览一套、正式一套”的漂移。

### 1.3.4 场景切换/资源释放

优先多页导航：商圈页 /mall/、店铺页 /stores/{slug}/；页面跳转由浏览器回收 WebGL 上下文，最简单、最稳。

预览重建时：遍历旧 group，dispose geometry/material/texture/renderTarget；取消 requestAnimationFrame、移除 resize/pointer/keydown 监听；清空计时器；PMREM render target 也要 dispose。

不做“每个店铺缓存一个场景”；只保留当前场景，避免显存/内存累积。

测试：商圈→店铺→商圈 10 次，renderer.info.memory 和 Chrome 任务管理器不持续增长。

### 1.3.5 重复订单/优惠券核销

订单：client_token 唯一 + 事务；重复点击/刷新返回同一订单，不重复扣库存。

订单号：UUID/ULID，避免日期+随机数碰撞。

优惠券：code 唯一；used_count 条件更新；订单保存券码/折扣快照；取消订单回退。

订单状态机：只允许合法转换；取消/支付重复请求幂等。

测试用例：双击提交、网络重试、券最后一张并发、取消后再取消。

### 1.3.6 其他过度设计

| 过度设计 | 处理 |
| --- | --- |
| 6 个门面/3 个完整店铺 | 3 个真实门面/3 个完整店铺 + 动态第 4 家 |
| 3 个模板 | 2 个模板 + 尺寸/配色/布局变体 |
| NPC/自动导览 | 删除；用静态道具/灯光营造氛围 |
| 2D 店铺页 | 删除；商品详情用 HTML 面板 |
| 顾客账号/领券钱包/批量发券 | 删除；券码校验/核销 |
| 商家 Django Admin/商家中心 | MVP 只做平台 Admin；商家登录为 stretch |
| Chart.js 统计大屏 | 删除；Admin 列表/订单总额足够 |
| Nginx/systemd/root 部署 | 改用户级 venv + gunicorn + tmux + 3000 |
| 360/AR/多人/真实支付 | 不做 |
| 自由拖拽 3D 编辑器 | 不做；模板向导 + 自动布局 |

## 1.4 机器与部署可行性

已实测：

WebGL 场景（店铺式）：55.8 FPS、80 draw calls、2,616 三角形；1920×1080、像素比 1.5、1024 阴影、3 个灯、20 个商品画框、6 个货架、80 个 instanced 衣架。

渲染器：ANGLE (Intel, Intel(R) Iris(R) Xe Graphics (0x0000A7A0) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)。

结论：Iris Xe 跑“低模店铺”没问题；但这不是完整商圈（3 门面 + 多店铺 + glTF 道具），仍需在原型阶段测完整场景。

未验证：

服务器 3000 端口入站可达性：尝试临时 listener 被运行环境拒绝（不允许在共享主机上暴露临时服务）；8088/8042/8000 可达、UFW 关闭、3000 空闲。正式部署后必须实测，否则用 SSH 隧道。

完整商圈 + 3 店铺 + 商品交互的 FPS/内存。

SQLite 并发下的 database is locked 频率；课程规模预计没问题，但要测试。

本地内存：检测时可用 0.54 GB；开发/演示前关闭 Word/微信/多余标签。

## 1.5 其他风险

SQLite 并发：写入串行；用 IMMEDIATE、短事务、timeout；不要做高并发演示。

媒体文件：生产环境 WhiteNoise 不服务 media/；用 Django 小视图或把种子图片放 static/。

中文字体：CanvasTexture 招牌要在 document.fonts.ready 后绘制；否则中文可能变方块。

离线演示：Three.js/Bootstrap 本地 vendor，不依赖 CDN。

资产许可证：CC0/MIT/Apache；保留 THIRD_PARTY_NOTICES.md。

共享服务器：不装 Nginx/systemd/apt；只跑用户级进程；提前确认政策。

评分风险：3D 视觉是主观项；v2 用“真实配置生成 + 3 个完整店铺 + 稳定演示”换分数，不靠 NPC/大屏堆料。

# 2. 功能取舍与评分价值

| 功能 | 课程要求 | 评分价值 | 工作量 | v2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 个完整 3D 店铺（3 工厂） | 必须 | 高 | 中 | 保留 |
| 商圈广场 + 3 个真实门面 | 必须 | 高 | 中 | 保留 |
| 配置驱动的店铺生成（真差异化） | 题目核心 | 最高 | 中 | 保留，重点投入 |
| 动态创建第 4 家店 | 加分/证明建站器 | 高 | 中 | 保留 |
| 商品展示 + HTML 详情 | 必须 | 高 | 低 | 保留 |
| 购物车/下单/库存 | 加分 | 高 | 中 | 保留（访客） |
| 优惠券（券码） | 加分 | 中高 | 低–中 | 保留（简化） |
| 平台 Admin | 必须 | 中 | 低 | 保留 |
| 2 个模板 + 配色/布局变体 | 支撑建站器 | 中 | 低 | 保留 |
| 订单状态/取消恢复 | 业务完整 | 中 | 低 | 保留 |
| 商家登录/数据隔离 | 题目未明确要求 | 中 | 中 | stretch |
| 优惠券领取/钱包 | 加分但可替代 | 低–中 | 中 | 删除 |
| 统计大屏/Chart.js | 非核心 | 低 | 中 | 删除 |
| NPC/自动导览 | 氛围 | 低–中 | 中 | 删除 |
| 2D 店铺页 | 兜底 | 低 | 中 | 删除 |
| 6 门面/3 模板 | 堆量 | 低 | 高 | 删除 |
| 360/AR/多人/真实支付 | 非要求 | 低 | 高 | 删除 |

最能体现特色的三件事：

1. 真正按配置生成不同 3D 店铺（不是换固定模板）：尺寸、品牌色、招牌、布局变体、商品位、道具种子都不同。

2. 3 个工厂/3 个完整店铺 + 现场创建第 4 家：直接对应原题“多个服装工厂，每个一个 3D 虚拟店铺”。

3. 端到端业务闭环：进店→看商品→加购→用券→下单→后台看订单/库存变化；不用做复杂电商。

# 3. 精简版 MVP

## 3.1 范围

1. 3 个工厂/3 个店铺/3 个门面：全部可进入；每店 4–6 个商品；2 个模板（boutique/minimal）+ 尺寸/配色/布局变体。

2. 商圈：广场、3 个门面、招牌、第一人称 + 环视、AABB 碰撞、点击/靠近进入；无 NPC/导览。

3. 店铺：程序化房间、货架、商品画框、招牌、灯光；点击商品弹出 HTML 详情；加入购物车。

4. 建站器：3 步表单（品牌、模板/配色、商品）+ 增量实时预览 + 发布；新店成为第 4 个门面；配置真正影响场景。

5. 交易：会话购物车、访客结算、模拟支付、订单状态（pending/paid/cancelled）、库存扣减/取消恢复、UUID 订单号、幂等键。

6. 优惠券：券码、满减/折扣、最低消费、有效期、总使用上限、店铺/平台范围；结算校验/核销；Admin 创建。

7. 后台：平台管理员 Django Admin 管理工厂/店铺/商品/订单/优惠券；不做商家 Admin/统计大屏。

8. 部署：本机 + 服务器用户级 venv/gunicorn/WhiteNoise/tmux/3000/SQLite；不改共享服务器配置。

## 3.2 验收标准

3 个种子店 + 1 个现场新建店均可进入；每个门面都有对应店铺。

新建店与种子店在尺寸/配色/招牌/布局/商品上明显不同（截图对比）。

从进店到下单 ≤5 次点击；券码错误提示明确；订单/库存/券核销一致。

双击提交/刷新不产生重复订单；取消订单只恢复一次库存；券不超过使用上限。

1920×1080、Iris Xe：完整商圈/店铺 ≥30 FPS，目标 45+；首屏 <5 秒。

服务器 3000 可访问（校园网或 SSH 隧道）；README 有建库/种子/启动说明。

3 分钟演示视频 + 8 张截图 + 事务/并发测试表。

## 3.3 不做清单

6 个门面、3 个模板、NPC、自动导览、2D 店铺页、顾客账号、优惠券钱包/领取、商家 Django Admin、统计大屏。

360/AR、多人、真实支付、自由拖拽 3D 编辑器、布料物理。

Nginx/systemd/apt/root 部署（本阶段不碰共享服务器配置）。

# 4. 系统架构与模块

## 4.1 架构

浏览器（Chrome/Edge） ├─ Django 模板 + Bootstrap + 自定义 CSS ├─ Three.js ES Modules：engine.js / mall.js / store.js / builder.js └─ fetch JSON + CSRF │ HTTP :3000 服务器 40（用户级） ├─ gunicorn + WhiteNoise + Django 5.2 LTS ├─ mall：Factory / Store / Product / 场景 JSON ├─ commerce：Order / OrderItem / Coupon / 会话购物车 ├─ merchant：建站向导（平台管理员） ├─ admin：平台 Admin └─ SQLite db.sqlite3 + static/media

## 4.2 数据模型（精简）

| 模型 | 关键字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Factory | name、slug、description、logo | 3 个种子工厂 |
| Store | factory、name、slug、template、config(JSON)、is_published | config 含尺寸/配色/布局/商品/灯光/种子 |
| Product | store、name、sku、price、stock、image、sizes、colors、is_active | 4–6 个/店 |
| Order | order_no、client_token(unique)、status、subtotal、discount、total、name、phone、address、created_at | 访客订单 |
| OrderItem | order、product、store、name_snapshot、price_snapshot、qty、size、color | 快照 |
| Coupon | code(unique)、type、value、min_spend、valid_from/to、usage_limit、used_count、store、is_active | 券码 |

删除的模型： StoreTemplate（改为 JSON/Python 配置）、Customer/Profile、Cart/CartItem（session）、CouponClaim（券码直接核销）。

## 4.3 模块/文件

config/ settings/urls/wsgi mall/ Factory/Store/Product、场景 JSON、seed_demo commerce/ Order/OrderItem/Coupon、购物车/结算/券 merchant/ 建站向导（平台管理员） templates/ mall/store/builder/cart static/js/engine.js 渲染器/相机/控制/碰撞/资源释放 static/js/mall.js 广场/门面/进入 static/js/store.js 店铺生成/商品交互 static/js/builder.js 建站表单/增量预览/发布 static/vendor/three/ build + examples/jsm store_templates.json 模板布局/槽位/灯光配置

## 4.4 API（约 7 个）

| 方法/路径 | 用途 |
| --- | --- |
| GET /api/mall/scene/ | 商圈场景 |
| GET /api/stores/{slug}/scene/ | 店铺场景 |
| POST /api/builder/preview/ | 仅模板切换/点击生成预览时调用 |
| GET/POST /api/cart/ | 会话购物车 |
| POST /api/coupons/validate/ | 券码校验 |
| POST /api/orders/ | 创建订单（幂等） |
| GET /api/orders/{order_no}/ | 订单状态 |

## 4.5 实时预览（增量更新）

初始化：scene = createStoreScene(config)；保存 roomGroup、signTexture、productFrames、lights。

品牌色：更新材质颜色 + 重绘招牌 CanvasTexture；不重建。

Logo/店名：只重绘招牌。

商品：增删画框/贴图；不重建房间。

灯光：改 intensity/color。

模板/尺寸：dispose roomGroup，重建房间组。

防抖 200ms；无后端请求；发布时 POST 最终 config。

单一几何实现：buildStore(config) 在 JS；Python 只校验/存储；发布后用同一函数生成。

## 4.6 SQLite 事务与幂等

配置：

DATABASES = { "default": { "ENGINE": "django.db.backends.sqlite3", "NAME": BASE_DIR / "db.sqlite3", "OPTIONS": {"timeout": 20, "transaction_mode": "IMMEDIATE"}, } }

下单（伪代码）：

with transaction.atomic(): # 1. 幂等：client_token 唯一；已存在直接返回 try: order = Order.objects.create(client_token=token, order_no=uuid4().hex, ...) except IntegrityError: return Order.objects.get(client_token=token) # 2. 扣库存：条件更新 + 行数检查 for item in items: n = Product.objects.filter(pk=item.product_id, stock__gte=item.qty)\ .update(stock=F("stock") - item.qty) if n != 1: raise OutOfStock(item.product_id) # 3. 券核销：条件更新 if coupon: n = Coupon.objects.filter(pk=coupon.pk, used_count__lt=F("usage_limit"))\ .update(used_count=F("used_count") + 1) if n != 1: raise CouponExhausted

事务内只做 DB；不调用外部 API。

取消：filter(pk=..., status__in=["pending","paid"]).update(status="cancelled")；行数=1 才恢复库存/回退券。

不做 select_for_update()；不设 ATOMIC_REQUESTS=True。

测试：双击、重试、超卖、券最后一张、取消两次。

## 4.7 资源释放

多页导航：商圈/店铺分页，浏览器回收上下文。

预览重建：disposeGroup(oldGroup) 遍历 dispose geometry/material/texture；清空引用；取消 RAF/监听/计时器；PMREM dispose。

只保留一个活动场景；不做多店缓存。

测试：商圈→店铺→商圈 10 次，内存不持续增长。

## 4.8 权限决策

MVP：平台管理员 Admin；不做商家登录。 建站器由管理员演示，避免“假隔离”。

若老师要求商家登录：优先独立商家页（factory=request.user.factory 过滤）；不建议把 Django Admin 直接给商家。若必须用 Admin，按 1.3.2 的 C 方案完整实现并测试。

## 4.9 部署（不改共享服务器）

ssh 40 python3 -m venv ~/venvs/metamall source ~/venvs/metamall/bin/activate pip install -r requirements.txt python manage.py migrate python manage.py seed_demo python manage.py collectstatic --noinput gunicorn config.wsgi:application --bind 0.0.0.0:3000 --workers 2 --threads 2

用 tmux 保持进程；WhiteNoise 服务静态；SQLite；媒体用 Django 小视图。

不用 root、不装 Nginx/systemd、不 apt；不修改系统 Python。

访问：校园网/VPN http://10.24.116.90:3000；或 ssh -N -L 3000:127.0.0.1:3000 40 + localhost:3000。

3000 入站未验证；部署后先 curl；若不通，用隧道。

共享集群：不动 8000/8030-8042/8088/9000；不重启；磁盘 61 GB，资产 <100 MB。

# 5. 工作量与排期

## 5.1 现实工作量

| 任务 | 乐观（人天） | 现实（人天） |
| --- | --- | --- |
| 项目骨架/模型/Admin/seed | 1.5 | 2 |
| 3D 引擎/商圈/3 店铺/控制/碰撞 | 3 | 4 |
| 店铺生成器/增量预览/发布 | 2 | 3 |
| 购物车/订单/库存/优惠券 | 2 | 3 |
| 部署/测试/截图/视频/报告 | 1.5 | 2 |
| 合计 | 10 | 14 |

可用 8–10 人天，现实 10–14 人天；必须加 1 周缓冲或提高到每周 12–15 小时。

AI 可把编码压 20–30%，但视觉/测试/报告不减少；不要按“AI 全自动”估。

如果只能 8–10 人天：把模板减到 1 个 + 3 个配色/布局变体；订单只保留 pending/paid；优惠券只做满减；商品减到 4 个/店；仍保留 3 个完整店铺和建站器。

## 5.2 4 周 + 1 周缓冲

| 周次 | A（后端/数据） | B（3D/前端） | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 模型/Admin/seed；3 个 Store config；场景 API | Three.js 店铺壳 + 商品画框 + 第一人称；FPS 基准 | 1 个可走店铺 + 3 份配置 + 实测 FPS |
| 第 2 周 | 订单/库存/券模型；购物车/下单 API；幂等/事务测试 | 商圈 3 门面 + 进入店铺；3 店生成；商品详情 | 3 个完整店铺可进、可看商品 |
| 第 3 周 | Admin 订单/券；库存/券并发测试；seed 数据 | 建站器增量预览/发布；第 4 家店；购物车/结算 UI | 建店→逛店→用券→下单闭环 |
| 第 4 周 | 部署（用户级）/备份/README | 性能/资源释放/截图/视频 | 可演示版本 + 在线地址 |
| 第 5 周 | 修 bug/测试/报告数据 | 视觉/录屏/排版 | 最终提交 |

## 5.3 两人分工

| 角色 | 负责 |
| --- | --- |
| A：Django/数据/事务/部署 | 模型、Admin、订单/库存/券、幂等/事务测试、seed、服务器用户级部署、备份 |
| B：Three.js/交互/建站器/演示 | 引擎、商圈、店铺生成、增量预览、商品交互、UI、性能、截图/视频 |
| 共同 | 场景 JSON 契约、3 店配置、端到端联调、报告统稿 |

## 5.4 范围再砍顺序

1. 第 2 个模板（保留 1 模板 + 3 配色/布局变体）。

2. 订单状态（只 pending/paid，取消用 Admin 操作）。

3. 优惠券类型（只满减，不做百分比）。

4. 商品数（6→4/店）。

5. 商圈装饰（喷泉/长椅/导览牌减少）。

6. 不能砍：3 个完整店铺、3 个门面、配置驱动生成、商品展示、下单、券、部署。

# 6. 技术验证清单

## 6.1 已核查/已实测

| 项目 | 结果 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| Iris Xe WebGL 店铺式场景 | 55.8 FPS、80 calls、2,616 triangles、1920×1080、pixelRatio 1.5、1024 阴影、3 灯 | 低模店铺可行；完整商圈仍需测 |
| 渲染器 | ANGLE Intel Iris Xe D3D11（硬件加速） | 不是 SwiftShader |
| SQLite select_for_update() | Django 5.2 文档：SQLite 上无效 | 必须用条件更新/幂等 |
| SQLite 事务模式 | 支持 transaction_mode=IMMEDIATE、timeout | 可降低 database is locked |
| 服务器 8088/8042/8000 | 本机可达 | 校园网/VPN 入站通 |
| 服务器 3000 | 未验证（临时 listener 被拒绝） | 部署后必须测；否则 SSH 隧道 |
| 本机内存 | 可用 0.54 GB | 开发/演示前关应用 |
| 本地安装 | 未安装任何软件 | 符合只读调研约束 |

## 6.2 正式开发前必须验证

| # | 验证 | 通过标准 | 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完整商圈 + 3 店铺 FPS | ≥30 FPS，目标 45+ @1080p | 原型 + stats.js |
| 2 | draw calls/三角形 | <100 calls、<80k triangles | renderer.info |
| 3 | 3 店差异化 | 尺寸/配色/布局/商品明显不同 | 截图对比 |
| 4 | 建站器增量预览 | 改色/改名/换商品不卡顿、不重建全场景 | 200ms 防抖 + 手动测试 |
| 5 | 资源释放 | 10 次切换内存不持续增长 | renderer.info/任务管理器 |
| 6 | 下单幂等/超卖 | 双击/重试只 1 单；库存不为负 | 单元/并发脚本 |
| 7 | 券核销上限 | 最后一张不被超用；取消回退 | 单元测试 |
| 8 | 服务器 3000 | 浏览器/curl 可达 | 部署后测试；否则隧道 |
| 9 | 离线资产 | 断网可打开商圈/店铺 | 本地 vendor，无 CDN |
| 10 | 中文招牌 | 无方块/错字 | document.fonts.ready + CanvasTexture |
| 11 | Admin 权限（若做商家） | A 不能看/改 B | 直接 URL 测试 |
| 12 | 媒体/静态 | 图片/Logo 正常 | DEBUG=False + WhiteNoise/视图 |

## 6.3 WebGL 基准详情

场景：14×12 m 店铺、20 个商品画框（40 draw calls）、6 个货架、80 个 instanced 衣架、地面/三面墙、3 个灯（1 个 1024 阴影）、ACES 色调映射、1920×1080 CSS、pixelRatio 1.5。

结果：55.8 FPS、80 draw calls、2,616 triangles。

局限：没有 glTF 角色/复杂道具、没有 3 个门面/多店铺、没有 Bloom/SSAO；完整场景需重新测。

结论：低模店铺可行；不要加实时反射/SSAO/多阴影/高模；保持 <100 calls。

# 7. 最终建议

v2 是现实可完成的版本；v1 的范围在 4 周 × 8–10 小时下做不完。

把时间集中到“配置驱动生成 + 3 个完整店铺 + 端到端闭环”，这是评分和演示的核心；不要做 NPC/大屏/商家权限/2D 店铺页。

Django + 原生 Three.js 仍是最省事的选择：无 Node 构建、AI 代码语料最多、与 Django 模板/Admin 直接集成。R3F 只在两人都熟 React 时考虑；Babylon 只在需要内置物理/编辑器时考虑，本项目不需要。

SQLite 事务按 v2 重写；不要用 select_for_update()；用条件更新/幂等/唯一约束；测试双击/超卖/券上限。

部署优先用户级：venv + gunicorn + WhiteNoise + tmux + 3000；不改共享服务器；3000 不通就 SSH 隧道。

下一步：批准 v2 后，做 1 天尖峰：3 个店铺配置 + 完整商圈 FPS + 服务器 3000 测试 + 增量预览。尖峰通过再全面开发；不通过就按 5.4 继续砍。

如果你们更看重“稳拿分”而不是 3D 演示，1.5 仍是风险更低的选择；但 v2 让 1.7 在现有投入下变得可行。

# 8. 参考资料

Django select_for_update()：https://docs.djangoproject.com/en/5.2/ref/models/querysets/#select-for-update

Django SQLite notes：https://docs.djangoproject.com/en/5.2/ref/databases/#sqlite-notes

Django transactions：https://docs.djangoproject.com/en/5.2/topics/db/transactions/

Three.js：https://threejs.org/

Three.js PointerLockControls：https://threejs.org/docs/#examples/en/controls/PointerLockControls

Django Admin：https://docs.djangoproject.com/en/5.2/ref/contrib/admin/

SQLite WAL：https://www.sqlite.org/wal.html

v1 报告：同目录 元宇宙商圈_技术调研与可行性分析.md

# 附录 A：v1 与 v2 范围对比

| 项目 | v1 | v2 |
| --- | --- | --- |
| 门面/店铺 | 6 门面/3 完整店铺 | 3 门面/3 完整店铺 + 动态第 4 家 |
| 模板 | 3 | 2 + 尺寸/配色/布局变体 |
| 商品/店 | 4–6 | 4–6 |
| NPC/导览 | 有 | 无 |
| 2D 店铺页 | 有 | 无 |
| 顾客账号 | 有 | 无（访客结算） |
| 优惠券 | 领取/钱包/核销 | 券码校验/核销 |
| 商家 Admin | 有（需隔离） | 无（平台 Admin） |
| 统计大屏 | 有 | 无 |
| 部署 | Nginx/systemd/root | 用户级 venv/gunicorn/tmux |
| 工作量 | 34–43 人天 | 10–14 人天 |

# 附录 B：SQLite 事务/幂等伪代码

from django.db import transaction, IntegrityError from django.db.models import F from uuid import uuid4 def create_order(client_token, items, coupon=None, address=None): with transaction.atomic(): try: order = Order.objects.create( client_token=client_token, order_no=uuid4().hex, status="pending", total=0, address=address, ) except IntegrityError: return Order.objects.get(client_token=client_token), False subtotal = 0 for item in items: n = Product.objects.filter( pk=item["product_id"], stock__gte=item["qty"] ).update(stock=F("stock") - item["qty"]) if n != 1: raise ValueError("库存不足") product = Product.objects.get(pk=item["product_id"]) OrderItem.objects.create( order=order, product=product, store=product.store, name_snapshot=product.name, price_snapshot=product.price, qty=item["qty"], size=item.get("size", ""), color=item.get("color", ""), ) subtotal += product.price * item["qty"] discount = 0 if coupon: n = Coupon.objects.filter( pk=coupon.pk, used_count__lt=F("usage_limit") ).update(used_count=F("used_count") + 1) if n != 1: raise ValueError("优惠券已用完") discount = coupon.calculate_discount(subtotal) order.subtotal = subtotal order.discount = discount order.total = subtotal - discount order.save(update_fields=["subtotal", "discount", "total"]) return order, True

说明：这是方案伪代码，不是可直接运行的项目代码；正式开发时补表单校验、券规则、事务边界和单元测试。

报告结束

本文件是 v2 方案审查，不包含项目代码。正式开发前请先批准范围，并执行 6.2 的验证清单。